PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 7]

| Họ và tên | Vũ Hoàng Lan Anh | Mã sinh viên | B25DTCN143 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT2 | Mã đề | 07 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De07.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành chuyến hàng | Theo dõi nhiệt độ thùng hàng qua cảm biến | US-01 | Là 1 nhân viên giao hàng tôi muốn biết nhiệt độ thùng hàng qua cảm biến để việc kiểm tra kiện hàng đột xuất trở nên dễ dàng hơn |
| Chất lượng và kiểm soát vận hành | Cảnh báo khi chuyến hàng trễ giờ cam kết | US-02 | Là 1 quản lý, tôi muốn nhận được cảnh báo khi chuyến hàng trễ giờ để có thể thống kê báo cáo 1 cách chi tiết |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | Có quá nhiều yêu cầu cần làm trong một US-X |
| Estimable | US có yêu cầu tự động chấm điểm đánh giá nhưng không nói rõ đánh giá trên thang điểm bao nhiêu hoặc yêu cầu chỉ đánh giá theo mô tả hay mức sao |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên giao hàng, tôi muốn theo dõi nhiệt độ thùng hàng qua cảm biến để việc kiểm tra kiện hàng đột xuất trở nên dễ dàng hơn |
| US-X2 | Là nhân viên giao hàng, tôi muốn nhận được điểm tự động đánh giá sau mỗi chuyến vận đơn trên thang điểm 10 kèm mô tả chi tiết để tôi có thể cải thiện trong lần vận hàng tiếp theo |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Tại sao lại là Must vì chức năng chính của hệ thống là vận chuyển hàng đông lạnh, vì vậy cần phải kiểm tra nhiệt độ để có thể biết được nhiệt độ của đơn hàng có phải hàng đông lạnh hay không |
| US-02 | Should | Tại sao lại là Should vì việc nhận được cảnh báo khi trễ giờ sẽ giúp rõ ràng hơn trong việc quản lý những đơn trễ giờ, cảnh báo cũng là lời nhắc nhở đến cho nhân viên vận hàng cần di chuyển nhanh hơn |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên giao nhận A đã đăng nhập và được phân công chuyến hàng CH-001 | Nhân viên A mở chi tiết phiếu hàng hợp lệ trên ứng dụng | Ứng dụng hiện thông tin chi tiết của chuyến hàng CH-001 |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| (2a) Không thuộc quyền | ứng dụng hiện thông tin co bản của chuyến hàng CH-002 và thông báo nhân viên A không thuộc quyền truy cập |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

- AC: là điều kiện riêng của mỗi US cần đạt được để tính là hoàn thành. Mỗi US đều có AC riêng - DoD: điều kiện chung của tất cả Increment phải đạt được để Sprint đó được tính là hoàn thành

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Tại vì chức năng này quan trọng nhưng không khó |
| US-02 | 3 | Chức năng cần thiết nhưng chưa còn chức năng khác đáng cân nhắc hơn |

Planning Poker (thẻ 3, 8, 8, 8, 8, 8, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

PO cần xem xét chi tiết lý do của poker 3 và 21, đánh giá trên việc cả đội cùng nhìn nhận, thảo luận và đánh giá mức độ lại để cả đội cùng lật lại thẻ đến khi các thẻ đồng nhất

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 28 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity dự tính: 7 * 10 = 70 Capacity thực tế: 7 * 10 – 5 = 65 Số SP đội nên cam kết: 28 * 65/70 khoảng 26 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1, B2, B3, B4 Tổng 24 SP |
| Sprint Goal (1 câu) |  |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện cho phần thống kê chuyến hàng | UI/UX | 4 giờ |
| Thiết kế API và Tạo bảng dữ liệu cho các phiếu chuyến hàng của nhân viên vận chuyển | Developer và Database | 9 giờ |
| Kiểm thử | Testing | 4 giờ |
| Tổng giờ công |  | 15 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Lý tưởng nhiều hơn thực tế 8,6 SP thực tế chậm hơn dự kiến |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | 2 ngày đầu không thay đổi SP, do chưa hoàn thành hoặc do có những chức năng mới được thêm vào hoặc nhóm chưa cập nhật trên Burndown Chart. Rủi ro đem lại cả nhóm không nắm bắt được tiến trình hoàn thành, cần điều chỉnh lại về các chức năng được giao nếu không sẽ khôgn hoàn thiện xong yêu cầu trước dealine |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Stakeholders | Developers | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO cần xem xét tính năng dựa trên mức độ ưu tiên, độ phù hợp, đánh giá sau đó đưa vào Product backlog. Không thêm trực tiếp vào Sprint đang làm hiện tại của cả nhóm khi chưa bàn bạc với Developers